
目   录

3一、序言


3（一）《规划》的性质


3（二）《规划》的选择依据


4（三）《规划》的期限


4二、 经济社会发展的基础和条件


4（一）“十一五”规划执行情况


41、经济保持平稳较快增长，经济实力显著增强


62、重大项目建设取得新突破


73、第三产业蓬勃发展，规模档次显著提升


74、创新服务方式，投资环境进一步优化


85、城市基础设施建设成效显著


86、节能减排工作成效显著，生态环境逐步改善


107、民生普惠性增强，社会各项事业和谐发展


12（二）“十二五”发展条件分析


121、“十二五”发展的有利条件


142、“十二五”发展面临的挑战和困难


15三 、“十二五”经济社会发展总体思路与主要目标


15（一） 总体思路


151、指导思想


152、发展思路、战略定位与坚持的原则


18（二） 主要奋斗目标


181、经济发展目标


192、社会发展目标


193、民生改善目标


194、资源利用与生态建设目标


19四、转变经济发展方式，提升经济综合实力


19（一）加快工业结构优化升级，推进新型工业化


201、壮大主导产业，发挥矿产业聚集效应


212、培育新型能源产业


223.全力建设矿产品加工贸易园区


24（二）发展现代服务业


241、物流业


252、电子商务


253、信息服务


264、商贸餐饮业


265、社区服务业


266、地方金融业


277、特色文化旅游业


27（三）加强资源和环境保护，增强可持续发展能力


281、加快结构优化升级


282、重视资源保护与综合开发利用


293、加强水资源保护和利用


294、加强环境保护


30（四）提高对外开放水平，增强转型的外推力


301、加大招商引资力度


302、继续深化区域合作


313、全方位扩大对外开放


31五、完善公共基础设施，提升品位和素质，建设宜居宜业城区


31（一）城区规划


32（二）完善城市综合交通体系


33（三）加强基础设施与配套设施建设，提升城区服务职能


34（四）加强基础设施一体化管理


34六、着力改善民生，提升发展环境质量，全面推进建设小康社会进程


34（一）加快发展科技教育事业，实施人才强区战略


341、着力提高科技创新能力


342、坚定不移地实施教育优先可持续发展战略


363、实施人才强区战略


36（二）健全劳动就业和社会保障体系


361、促进就业和构建和谐劳动关系


372、进一步完善社会保障体系


383、构建适度普惠型的社会养老体系


38（三）加快医疗卫生事业改革发展


381、加强公共卫生工作，建立长效公共卫生机制


382.深化城市医疗服务体制改革，加快社区卫生服务体系建设


393、实施科教兴医战略，提高医学科技教育水平


39（四）全面做好人口和计划生育工作


40（五）提升居民物质文化生活水平


41（六）加强民族团结，创新社会管理，切实保障公共安全和社会稳定


43（七）加强精神文明、民主法制建设，打造廉洁高效政府


44七、完善政策措施，建立规划实施的保障机制


44（一）保证规划的权威性


44（二）切实转变观念


45（三）积极筹措建设资金


45（四）创造良好的投资环境


46（五）加强规划组织实施


46（六）健全规划实施监督评估机制


47相关说明


49附表




白云鄂博矿区国民经济和社会发展

 第十二个五年规划纲要

一、序言

“十一五”时期，白云鄂博矿区经济综合实力得到极大提升，社会各项事业取得了全面发展，为下阶段经济社会发展奠定了坚实的基础。科学地制定白云鄂博矿区国民经济和社会发展第十二个五年规划（2011-2015年），提出经济社会发展的指导思想、发展思路、发展目标及总体部署，是关系到白云鄂博矿区经济社会发展长期性、全局性的战略举措，对我区落实科学发展观，保持经济和社会持续快速发展，构建和谐白云，全面推进建设小康社会进程具有十分重要的现实意义。   

（一）《规划》的性质
《白云鄂博矿区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》是白云鄂博矿区未来经济社会发展的总体性、纲领性的规划，是编制“十二五”时期白云鄂博矿区产业规划、专项规划以及制定各项经济政策和年度计划的依据。

（二）《规划》的选择依据

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》；

《包头市人民政府关于编制国民经济和社会发展第十二个五年规划的意见》（包府发[2010]50号）；

《包头市“十二五”规划编制工作领导小组办公室关于规范总体规划编制的通知》（“十二五”规编办[2010]4号）。

（三）《规划》的期限

本规划期限为5年，即2011—2015年。

二、 经济社会发展的基础和条件

（一）“十一五”规划执行情况

“十一五”期间，白云矿区经济社会保持了平稳较快增长，主要指标达到或超过年度计划要求，部分指标提前完成“十一五”规划目标。 

1、经济保持平稳较快增长，经济实力显著增强
地区生产总值，2010年完成20.76亿元，同比增长15.50%，是“十五”期末的2.71倍，年均增速22.10%，超额完成“十一五”计划目标(如表1所示)。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



地方财政总收入，2010年完成4.01亿元，同比增长19.07%，是“十五”期末的3.21倍，年均增长26.25%，提前一年超额完成“十一五”计划目标(如表2所示)。  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



固定资产投资，2010年完成23.10亿元，同比增长18.80%，是“十五”期末的5.29倍，年均增长39.52%，超额完成“十一五”计划目标(如表3所示)。    

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



社会消费品零售总额，2010年完成4.16亿元，同比增长16.10%，是“十五”期末的3.04倍，年均增长24.87%，超额完成“十一五”计划目标(如表4所示)。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2、重大项目建设取得新突破 

铁矿石加工产业集聚效应显现。“十一五”期间，白云铁矿矿石年输出量首次突破1200万吨。依托丰富的矿产资源，“十一五”期间，我区进一步深化和拓展“服务包钢”内涵，主动承接产业转移，着力做大做强铁矿石采、选产业，打造矿产品初加工基地。在区委、区政府与包钢集团全力配合和共同努力下，我区生命线工程“引水入白”管道输送铁精粉项目于2009年年底实现了全线贯通，突破了制约地区发展的主要瓶颈。在“引水入白”项目的带动下，西矿300万吨选矿厂、沃尔特100万吨选矿厂、力志钢球衬板等一批项目均已陆续竣工达产，形成集聚发展局面，为承接包头市主城区产业转移铺衬了框架，提升了资源就地加工转化能力。

清洁能源产业进一步壮大。充分利用我区丰富的风能资源，开展了绿色清洁能源基地建设。引进了总投资30亿元、总装机容量30万千瓦的山东鲁能风电项目，目前已完成9.45万千瓦装机规模。蒙电华能汇全示范风电场一期工程项目，总投资4.6亿元，共安装风机61台，规模为4.9万千瓦。目前，30台风机进行动态调试，剩余31台机组正在进行吊装工作，整体工程计划2011年全部并网发电。金杰科技股份公司白云风电场一期工程项目，总投资5.6亿元，共安装风机33台，规模为4.95万千瓦。目前，正在进行风机调试工作，预计2011年年初具备并网条件。蒙电华能二、三期9.9万千瓦风力发电场、鲁能10MW太阳能发电、风机制造等项目正在开展前期工作。

3、第三产业蓬勃发展，规模档次显著提升

随着全区经济增长速度的加快和经济总量的不断扩张，三次产业结构也发生了新的变化，第三产业比重有所增加。2010年，第三产业增加值完成5.54亿元，同比增长10.5%。第三产业占地区生产总值比重达到26.7%。依托满都拉口岸和白满铁路，着力在发展口岸经济上求突破，积极打造口岸物流产业基地。着眼于全市扩大对俄蒙贸易，大力实施开放带动战略，加强与蒙古国资源型企业的沟通联系，构建外向型资源初加工平台。积极支持达茂旗开展口岸建设，联手建设北部地区对蒙贸易的物流通道和物流基地。我区与达茂旗共同筹措资金，合力打造满都拉口岸，目前综合业务楼和联检楼等工程已竣工，口岸的建设有力地推动了包头市北开战略的实施；推动商贸流通企业的壮大和发展，产业规模不断扩大，现已发展达到30家；打造了汽修服务集聚区，引进汽车修理、矿山机械设备销售、机械租赁经营等企业，为矿产物流发展提供配套性、保障性服务；按照星级酒店标准打造的白云鄂博大厦已经投入使用，白云鄂博大酒店正在装修；世纪城住宅小区、蓝天景苑、云海花园等房地产开发均已完成，房地产开发面积达到 40余万平方米，目前周边牧民已有350户在我区签约购房，极大的推动了“围封禁牧、收缩转移”战略的实施。  

4、创新服务方式，投资环境进一步优化

立足国家产业振兴规划和我区资源优势及长远发展，加强项目库建设，在优势产业、基础设施等方面储备了招商项目。引进了力志耐磨材料公司钢球衬板等项目入驻我区，促进了产业集聚。沟通协调、牵线搭桥，促成了金创公司与沃尔特公司、金杰公司与中广核公司、汇全公司与蒙电华能公司的合作，有效加快了项目建设进度；2010年全年引进自治区外资金达到 6.5 亿元。成立了优化经济发展环境领导小组，制发了《企业监督卡》，对入驻企业予以重点保护，形成了责任落实、优质高效的发展环境。

5、城市基础设施建设成效显著

我区在竭力优化工业布局的同时，坚持“打基础、利长远、惠民生”的理念，加大城市建设投入，着力提升城区综合承载力，切实提高城市的宜居宜业程度。近些年，我区借助国家扩大内需，争取上级专项资金支持，地方自筹配套资金，全力实施了城市基础设施建设。投资2亿多元新建了污水处理厂、垃圾处理厂、集中供热热源厂，对城区污水管网、供水管网、供热二次管网、电网进行了全面改造建设，城区污水处理率达90%，集中供热改造工程已完成，供暖率达85%。引进开发建设了12个住宅小区，总投资8亿多元，目前竣工面积约20万平方米，城镇居民居住环境明显改善，人均住房面积达33.7平方米。实施新亮美工程，打造良好的人居环境。投入2亿多元全面开展了路灯改造、人行道铺装、居民楼粉刷、城区绿化、广场改造和小街巷整治等新亮美工程，改造广场游园，投资2900万元新建了26.6万平方米的白云鄂博湿地公园。目前，我区各类广场和游园总面积达42万平方米，全区绿化覆盖率 12.08％、人均公共绿地面积12.66平方米、人均广场面积6平方米，有了明显提高。

6、节能减排工作成效显著，生态环境逐步改善

实施了建筑节能改造和集中供热改造，关停了从事选、冶的落后产能企业34家，节能减排成效显著。万元GDP能耗“十五”期末2005年为2.11吨标煤/万元，2010年下降为1.52吨标煤/万元，五年累计下降31.84%；规模以上工业万元增加值能耗“十五”期末2005年为3.39吨标煤/万元，2010年下降为2.27吨标煤/万元，五年累计下降33.34%，均超额完成“十一五”计划目标（如表5、表6所示）。
[image: image6.emf] 

表 2  “十一五”期间财政收入完成情况  

1.82  

2.18  

2.8  

3.37  

4.01  

45.3  

20.2  

28.44  

20.13  

19.07  

0  

0.5  

1  

1.5  

2  

2.5  

3  

3.5  

4  

4.5  

2006 年   2007 年   2008 年   2009 年   2010 年  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

40  

45  

50  

总量（亿元）  

同比增长（ % ）  



  








主要污染物排放指标中的二氧化硫排放量削减370吨，排放总量下降13％，化学需氧量控制到398吨，二级以上天数达到330天。

加大周围草场和矿产资源保护力度，严厉打击私挖盗采矿产资源的违法行为，形成了经济社会发展与资源环境保护协调推进的良好局面。

7、民生普惠性增强，社会各项事业和谐发展

教科文卫事业全面发展。高度重视教育事业的发展，继续加大了教师培训力度，管理和教学两支队伍不断优化；注重加强校园文化建设，教育教学环境不断改善，正在施工建设的校舍安全工程，新建、加固面积达2.8万平方米。进一步巩固和提高“两基”达标成果，基础教育质量逐年提升，中高考成绩连年攀升；科技工作扎实推进，科技三项费五年累计支出达1267万元，年均增长23.12％。公共服务设施建设发展迅速，全区体育场地建设面积98858.22平方米，人均体育场馆设施面积3.95平方米，居全市第一。投资1500万元的全民健身中心，投资500万元的康体中心，投资1500 万元的文化艺术中心均已投入使用。公共卫生体系建设全面加强。投资2300万元的白云铁矿医院住院部大楼和投资283万元的通阳道社区卫生服务中心已投入使用。

就业和社会保障工作成效显著。完善各项就业再就业服务制度，努力开发就业岗位，开展普惠制就业培训，组织开展系列用工推介会和创业培训活动，通过各种措施实现了就业率和再就业率的进一步攀升，就业、再就业率达到 80％。采取积极措施促进各项社会保险参保扩面工作，启动居民养老、医疗保险，社会保障体系进一步完善。社区建设稳步推进。社区建设管理体制逐步建立，居民自治机制不断完善，基础设施建设进一步加强，社区服务内容日益拓展，投入保障机制初步确立，工作经费和干部待遇得到提高，和谐社区建设取得明显成效。继

续加强人口和计划生育工作。2010年人口出生率4.46‰，符合政策生育率100 %，人口自然增长率 1.28 ‰。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



人民生活水平和质量进一步提高，2010年，城镇居民人均可支配收入完成28319元，同比增长13.00％，完成“十五”期末的2.02倍，年均增长15.10％；全区在岗职工年平均工资达到 48993元，同比增长17.10%。组建的出租车公司项目已投入运行。启动了健康水工程，以财政发放购水补贴的方式引导居民饮用健康水，白云人已经告别50多年饮用高氟水的历史。   

另外，开展了全区第二次经济普查，全区全员人口信息采集工作，全面启动了全国第六次人口普查,信访、志史、“双拥”、民族宗教、审计、档案等社会事业全面发展。

“十一五”时期，是我区建区以来经济社会发展最好、最快，民生改善最大、人民群众受益最多的五年。在这五年中，白云区综合经济实力跃上新台阶，基础设施建设取得新突破，社会事业取得新进展，两个文明建设开创新局面，改革开放迈出新步伐。

（二）“十二五”发展条件分析

1、“十二五”发展的有利条件

（1）外部环境
当前，世界经济在政策刺激等短期因素的作用下开始走出衰退，缓慢复苏。未来5年到10年，世界经济将面临一个复杂多变的局势，国际环境将对中国产生巨大影响，也将促使中国经济转型的进程加快。“十二五”期间，世界经济处于后金融危机时期，随着世界经济的逐步复苏，发达国家纷纷重新重视实体经济，开始新一轮的“再工业化”。在后金融危机时代，我国仍处于重要战略机遇期，经济社会发展长期回升向好的基本态势不会根本改变，国家综合经济实力将不断增强。
西部大开发战略将有新举措。中央继续把深入实施西部大开发战略作为具有全局意义的重大方针，作为“十二五”时期经济社会发展的重大任务，进一步完善扶持政策，进一步加大资金投入，进一步体现项目倾斜，以更大的决心、更强的力度、更有效的举措，推动西部地区经济社会又好又快发展，为我区发展开拓新的广阔空间。
自治区正在研究制定《内蒙古以呼包鄂为核心沿黄河、沿交通干线经济带重点产业发展规划》、《呼包鄂经济区一体化发展规划》等。包头有深厚的制造业基础，全力打造钢铁、铝业、装备制造、稀土等工业基地，发展成为中西部的经济强市。包钢“十二五”期间将以产业产品结构调整为手段，转变发展方式，同时做大总量，提升企业竞争力。另外，从国家主体功能区的划定来看，我区属于重点开发区，为未来经济发展创造了更为广阔的空间。
稀土是我国的宝贵战略资源，稀土应用是我国占领新技术制高点、加快经济结构调整的一个支点。近年来，针对稀土行业现状，国家在矿产资源保护、出口配额的限制和产业整合方面频频出拳，一系列梳理整治已经发挥了重要作用。随着全球经济形势的逐步好转，目前，我国稀土资源供大于求的状况得到扭转，促进了稀土资源价格的合理回升，也给我区稀土资源的开发利用带来了机遇。

（2）内部条件
1）白云矿区及周边地区矿产资源丰富

白云鄂博铁矿是一座大型的铁、铌、稀土等多种金属共生矿床，含71种元素，175种矿物。已探明主、东矿铁矿石储量约6亿吨，西矿铁矿石储量约8亿吨，总共约14亿吨；稀土储量约1亿吨，被誉为世界“稀土之乡”；铌储量660万吨，居全国之首、世界第二；此外，还蕴藏着铜、石英、莹石、金、富钾板岩等多种极具开发价值的矿物，是包钢的主要原料基地。自1957年白云铁矿开发建设以来，主、东矿铁矿石已开采约3亿吨，西矿现已达到1000万吨生产能力。
白彦花煤田位于白云鄂博以北约90公里，煤田面积约1200平方公里，储量约为64亿吨，属掩盖式煤田，发热量4700大卡，可用作火力发电和生活燃料用煤，也可做煤化工产业的原料。目前，煤田矿区总体规划评审报告已提交国家发改委。另外，周边还有储量丰富的布仑图磷矿、石灰石矿、石英石矿等资源。

2）水电资源及交通区位优势

我区有三个地下水源地，设计日供水量12000吨。矿区平均用水量为8000吨/日。目前已竣工的“引水入白”项目年输水2000万吨，除包钢自用外，每年给我区输送500万吨供企业用水，从根本上可缓解我区水资源匮乏的瓶颈。
我区电力来源于包头电网，主变总容量已达180MW，电压等级为220KV。随着发展需要变电站将进一步扩建，主变容量可达到300MW。另外，风力发电的实施，将对电网的安全运行提供有力支持。
我区南距包头市区149公里，东南距呼和浩特市区约212公里，北距满都拉口岸110公里。包白铁路、包白公路、白满公路、呼白公路、白云鄂博经满都拉至二连浩特市的边贸公路以及周围的草原公路四通八达。正在建设的白满铁路通车后，我区将形成更为发达的对外交通网络，成为包头市实施北开战略的重要枢纽。

2、“十二五”发展面临的挑战和困难

主导产业受钢铁行业波动影响较大。从世界钢铁产能的发展来看，世界钢铁行业面临着新的供大于求的风险，我区铁矿石采选企业将会受到钢铁行业发展波动的影响。
经济增长方式依然较粗放。主要以资源、土地和劳动力等传统生产要素投入的经济增长所付出的资源环境代价较大，造成节能环保的问题较多，发展成本高。
产业结构单一，主导产业战略支撑不够突出,第三产业不发达，产业结构调整优化的任务艰巨。
城区居民少、流动人口少，缺少上规模、对全区经济具有带动作用的大型商贸企业。造成了传统商贸流通业、餐饮业、服务业、娱乐业等行业发展相对缓慢，社区服务、信息咨询、现代物流、金融保险等新兴产业发展不足。
资源综合开发利用进展缓慢，环境恢复治理难度大，居民饮用水资源日趋紧张。
功能不全，空间受限，产业发展和城市建设受客观条件制约较大。
人力资源储备匮乏，人才支撑薄弱，已逐渐形成经济社会发展的瓶颈。
这些突出的矛盾和问题，需要在“十二五”期间采取更加有力、有效的措施，认真加以解决。
总之，我区发展的外部环境形势向好，产业发展要素日趋齐备并开始集聚，机遇大于挑战，“十二五”时期，只要我们抢抓机遇，大胆创新，定能实现跨越发展。

三 、“十二五”经济社会发展总体思路与主要目标

（一） 总体思路

1、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，适应国内外形势新变化，树立忧患意识、机遇意识、创新意识，大力实施“科学发展、全面转型、富民强区”战略，加快转变发展方式、优化经济结构，增强城区承载力，坚持可持续发展，坚持富民优先，切实保障改善民生，创新社会管理，推动经济、社会、生态全面转型升级，为全面建成小康社会目标奠定坚实基础。

2、发展思路、战略定位与坚持的原则

（1）发展思路

围绕“服务包钢、发展地方，携手达茂、合力打造”的工作方针，以“开放带动、区域联动、民生牵动、项目拉动、城建驱动、文化推动”六个动力支撑为举措，以打造矿产品加工贸易、对蒙贸易物流、清洁能源、以“草原英雄小姐妹”为代表的草原特色文化旅游、包头北部地区城市化进程等五个基地为战略重点，把白云建设成为开放、富裕、宜居、生态、文明、和谐的精品城区。“十二五”时期坚持科学发展、推动转型升级、促进富民强区。

（2）战略定位
白云区在未来五年发展的战略定位是：
——建设矿产品加工贸易基地。立足包头打造国家能源、原材料基地，集聚白云及周边地区和蒙古矿产资源，依托引水入白工程、区位、交通优势，承接包钢铁矿石初加工和市区稀土初加工产业转移，成为包钢的原料基地。加快产业升级步伐，建设铁矿石、稀土、煤炭等资源的初加工基地，逐渐提升产业层次，形成北部地区资源、产业、人才和技术集聚地。
——建设对蒙贸易物流基地。以白满铁路和固白满公路建设为契机，引进大型龙头企业与蒙古国合作开发能源、矿产资源，畅通物流通道，发展煤炭、铁矿石等资源的仓储、运输物流业；发展口岸经济，促进矿产资源和各种物流区域性市场的尽快形成，建成北部地区对蒙矿产资源贸易物流基地。
——建设清洁能源基地。利用我区丰富的风能等可再生资源，大力发展风力、太阳能等新能源发电，加快产业延伸和拓展，扩建变电站，新建送出线路，做好风机制造和风电配套产业的引进和实施，建成北部地区最重要的清洁能源基地。
——建设以“草原英雄小姐妹”为代表的草原特色文化旅游基地。依托“草原英雄小姐妹”、铁矿主东矿采场、风电场、草原、现代农业、奇石文化、民族文化、历史文化、民族风情和异国风情等旅游资源，坚持区域联动和产业联动的原则，加强区域旅游基础设施建设，携手达茂、固阳打造特色旅游线路，构建草原特色文化旅游基地。
——建设包头北部地区城市化进程的推进基地。推动包头市围封禁牧战略，转移周边农村牧区劳动力，增加农牧民收入，实现工业反哺农业，迅速推进包头北部地区城市化进程，把白云发展成为包头北部的经济、文化中心，实现区域发展一体化，把白云矿区建设成为推进北部地区城市化的基地。

（3）坚持的原则
按照上述指导思想和定位的要求，必须坚持以下发展原则：

──坚持把保持平稳较快发展作为经济工作的首要任务。适应国际国内的复杂形势，增强经济工作的预见性、针对性、灵活性，及时防范和化解各种风险，保持经济平稳较快增长。 

──坚持把经济结构优化作为加快转变经济发展方式的主攻方向。积极主动地加快经济结构的优化和推动产业升级，提高经济发展质量和效益，加快发展服务业，坚定不移地推进节能减排，在优化转变中形成更多的经济增长点和新的竞争优势。 

──坚持把保障和改善民生作为加快转变发展方式的根本出发点和落脚点。高度关注民生，积极扩大就业，加强社会保障，切实保证好人民群众对公共利益、公共服务和公共产品的需求，增加居民收入，提高人口素质，促进人的全面发展，全面推进和谐白云建设。

──坚持把科技进步和创新作为加快转变发展方式的重要支撑。推进体制、技术、管理创新，优化自主创新的环境，建立和完善以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系。加强科技与经济、教育的紧密结合，全面提高科技整体实力和产业技术水平，以科技跨越带动经济跨越。
──坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变发展方式的重要着力点。改变长期依赖铁矿石、稀土等资源寻求发展的现状，建设资源节约型、环境友好型社会，实现白云区可持续发展。

──坚持把改革开放作为加快转变发展方式的强大动力。要实行全方位、更高水平的对外开放，以开放促发展、促改革、促创新。实现包容性增长，让经济发展成果惠及广大老百姓，在可持续发展中实现经济社会协调发展。

──坚持把区域发展一体化作为加快转变发展方式的现实要求。按照山北区域经济社会发展功能定位的要求，走区域协调、统筹、错位和特色发展之路，促进产业互动互补、市场互融互通、基础设施共建共享和生态环境共促共保。发挥矿产品加工贸易园区对经济发展的核心带动作用，增强对周边地区产业辐射，工业反哺农业，促进经济社会发展一体化。
（二） 主要奋斗目标

依据我区“十一五”规划的执行情况，今后五年经济社会发展的主要目标：

大力提升经济综合实力。经济平稳较快发展，经济结构战略性调整取得明显成效，转变经济发展方式取得实质性进展，综合实力、抵御风险能力显著提高，主要经济目标增长速度略高于全市平均水平。

大力提升城市品位和素质。以贴近民生、民需、民意为出发点和立足点，继续加大基础设施建设力度，完善路、水、气、热、电、通讯等网络设施；大力实施保障性住房建设，推进建筑节能改造、旧小区治理和棚户区改造工程，打造宜居宜业环境。积极推动区域性交通基础设施建设，整合自身资源优势，提升城市整体竞争力水平。
大力提升居民物质文化生活水平。城镇居民收入普遍较快增加，消费环境更加健康、安全。健全公共文化服务体系，实现学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。居民物质文化生活水平明显提高，全面建成小康社会的基础更加牢固。
大力提升发展环境质量。投资环境极大改善，精神文明建设明显加强，改革开放不断深化，提高依法行政水平，全面实施政务公开，建设廉洁高效政府，营造良好的市场环境，努力打造开明开放的宜商环境。
    围绕斗奋目标，我区“十二五”规划的发展指标体系如下：

1、经济发展目标

全区地方生产总值力争达到40亿元，年均增长16%左右。

规模以上工业增加值达到27亿元，年均增长18 %左右。

③地方财政收入达到8亿元，年均增长17%左右。

固定资产投资年均增长18%左右,五年累计达到90亿元以上。

2、社会发展目标

社会消费品零售总额年均增长16%左右。

全区人口自然增长率控制在 3‰以内，总人口控制在 4.5 万人以内。

③五年新增就业人数达3000人，城镇登记失业率控制在2.5%以内。

人均基本公共服务能力明显提高。

3、民生改善目标

①城镇居民人均可支配收入达到53000元以上，年均增长14%左右。

②到2015年人均受教育年限达到12年以上。

③到2015年平均每千人医生数达到 3人左右。

④到2015年，城镇人均住房面积达到40平方米以上。

4、资源利用与生态建设目标

①万元GDP综合能耗，主要污染物减排按照上级下达指标完成。

②工业固体废物综合利用率达到95%以上，工业用水重复利用率达到70%。

③城镇人均公共绿地面积达20平方米，建成区绿化覆盖率达到40%。

④年均二级以上良好天数335天以上。

四、转变经济发展方式，提升经济综合实力

（一）加快工业结构优化升级，推进新型工业化

进一步实施“工业强区”战略，提升我区工业化水平，加快产业基地和产业集群化发展，尽快把我区建设成为自治区重要的铁和稀土初加工产业基地。加快转变经济发展方式，调整优化产业结构，走创新驱动、内生增长的发展道路，保持工业经济快速增长。促进经济增长方式由粗放型向集约型转变，实现经济全面协调可持续发展。
1、壮大主导产业，发挥矿产业聚集效应

坚持“产业集聚、节能减排、兼并重组、规模经济、提质增效”的发展理念，立足包头打造国家能源、原材料基地，集聚白云及周边地区和蒙古矿产资源，承接包钢铁矿石初加工和市区稀土初加工产业转移，采用新工艺，先进的环保设备，新的管理和运行机制建设铁矿石、稀土、煤炭等资源的初加工基地，逐渐提升产业层次，形成北部地区资源、产业、人才和技术集聚地，形成新的经济增长极。

（1）依托包钢，打造铁矿石初加工产业
抓住我区作为“引水入白管道输送铁精粉”项目水的终点和矿浆的起点，立足铁精粉生产能力，不断创新，寻找适合自身独特的选矿工艺和技术水平，提高矿石初加工能力。着力突破制约矿石初加工产业转型升级的关键技术，不断提高铁精粉的品位，符合管道输送要求，同时实现中贫铁矿、铌和富钾板岩等资源的综合开发利用。承接包钢钢铁前端产业，延伸产业链，发展烧结、球团等产业，打造铁矿石初加工产业集群。“十二五”时期，重点实施白云铁矿主东矿选矿厂、民营100万吨铁精粉选矿厂，西矿100万吨、沃尔特200万吨球团厂等重大项目，在白云地区形成1000万吨铁精粉的精选能力，300万吨球团，真正成为包钢的原料基地。

（2）依托资源，打造稀土初加工产业
由于白云鄂博铁矿的稀土矿物伴生在铁矿中，在尾矿进行二次浮选的浮选泡沫中富集后选出这个特性，主东矿实现就地选矿后，稀土选矿产业必然迁移到白云，冶炼、分离等初加工产业也就有了集聚的有利条件。适时集中整合市区稀土焙烧企业通过市场化运作吸引市区现有原料生产企业到白云矿区，力争在“十二五”期间形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局。打造龙头企业，形成集群效应，为市区做技术含量高、 附加值高的中下游产品提供有力的原料支持。同时，要保护白云鄂博铁矿稀土资源，建立稀土储备库，加大综合开发利用力度。

(3)依托区位优势，打造煤炭加工产业
随着口岸通道的畅通，利用白彦花煤田和蒙古国的焦煤形成精洗煤-精焦煤-焦炭生产链条，打造洗煤、焦炭、热电联产等产业集群，满足包钢和部分国内市场需求。以资源高效清洁利用和改善生态环境为主线，坚持“绿色、低碳、循环”的发展理念，深度转化，配套发展，通过大集团引领、大项目支撑、集群化推进，依托白彦花煤田，大力发展煤电、煤化工产业。“十二五”时期，力争形成精煤200万吨，焦炭100万吨生产能力。

2、培育新型能源产业

培育新型能源产业，抢占经济科技制高点。要把发展新型能源产业作为转变发展方式、调整产业结构、培育新增长点的重要举措，大力发展新能源、节能环保产业，打造我区又一新的增长点。

(1)大力发展新能源产业
按照我区风能和太阳能发展规划，与达茂旗共同打造百万千瓦风电基地，加快产业延伸和拓展，做好风机制造和风电配套产业的引进和实施。利用我区及周边地区丰富的风能等可再生资源，大力发展风力等新能源发电，加速推进太阳能发电项目前期工作，打造太阳能发电产业，风电、光伏电协调发展。引导业主扩建220千伏变电站，新建550千伏变电站及送出线路，加快风电场送出电网建设，营造风电能上网、送得出、用得上的输变电网络。根据周边地区风电场建设的需求积极引进风机安装、零部件制造，风电机组及零部件的运输，风电场的管理和维护等企业，打造风电旅游业，形成风电产业集群，建成北部地区最重要的清洁能源基地。“十二五”时期，形成风电规模55万千瓦，光伏发电力争形成20万千瓦。

(2)发展非资源性产业
加快发展节能环保产业。以“三废”综合利用为核心，以循环经济为基础，加快发展以高新技术为代表的低碳节能环保产业。力争在工业废渣、垃圾应用、余热余压利用等方面实现技术突破，在节电、节水、节油等领域推广普及新技术、新工艺，开发具有国内领先的节能技术产品，力争使节能环保产业成为我区重要经济增长点。

3.全力建设矿产品加工贸易园区

根据《内蒙古以呼包鄂为核心沿黄河、沿交通干线经济带重点产业发展规划》关于工业集中区和重点园区规划布局，结合我区的实际情况，坚持“布局合理、产业聚集、循环发展、基础配套”的思路打造矿产品加工贸易园区。统筹布局产业集中区和重点园区，形成产业特色突出、资源配置高效、服务功能完备、竞争优势明显的产业发展格局，形成较强的聚集功能、创新功能和辐射带动功能，把园区建设成为加快我区经济发展的基地。

（1）推进产业集聚
优化园区布局。要根据我区产业关联度发展园区产业集群，发挥区域优势、产业优势和资源优势，以现有产业基础为依托，延伸产业链，形成铁矿石、稀土、矿产品物流主导产业区。建设形成铁矿石、稀土主导产业、物流产业分工合理、功能突出、配套完善、优势互补的产业空间布局，聚集产业要素，形成发展高地，为加快推进新型工业化提供平台。

园区产业集约化发展。加大富钾板岩、选铌、中贫矿综合开发利用的产业转化，实现循环发展；从产品设计、原料选择、工艺改革、基础设施管理、生产过程内部循环等方面推行清洁生产；加大上下游企业、相关联企业整合力度，强化园区内外诸要素相互组合，促进产业链密切相关的企业向工业园区聚合，引导产业向集约化发展。力争到2015年，将矿产品加工贸易园区打造成产业培育发展基地，形成年产铁矿石3000万吨、铁精粉1000万吨、洗选精煤200万吨、焦炭100 万吨，储运煤炭200万吨、铁矿石100万吨，建设成自治区级循环经济示范区。

（2）加强园区基础设施建设

制定工业园区发展规划和标准。从协调发展和可持续发展的要求出发，将园区规划与城市总体规划和重点产业布局相结合。结合自治区和包头市规定，出台我区工业园区标准，以此检查指导工业园区治理整顿工作，规范各种工业园区建设规划行为。

加快园区基础设施建设。要多方筹措资金，加大投入，加快园区水、电、路、通讯、绿化等基础设施建设，为产业聚集、企业发展创造良好环境。基础设施建设采取“财政支持、多元投入、市场运作”的方式进行。

加强环保基础设施建设。坚持环保基础设施先行，实行社会化融资、企业化管理、市场化运作的产业化模式，高起点、高标准地搞好污水处理厂、集中供热、集中供气、集中固体废物处理等基础设施建设，充分实现资源集中共享,污染集中控制。

（3）优化园区投资软环境
营造周到的服务环境。切实提高行政服务效率，简化手续，完善一站式服务，着力营造法治、诚信氛围。建立中小企业融资担保中心，加强创业培训、企业孵化、技术研发等服务体系的建设。从土地使用、财税扶持、人才引进、新产品研发等方面对企业进行综合优质服务，协助入园企业办理相关证照，减少日常事务性工作对企业生产的影响。

营造优良的要素环境。工业园区是各类生产要素的聚集地，要充分利用我区劳动力充足、资源丰富、工业基础雄厚的优势，建立现代生产要素信息共享平台，实现技术、人才、资本等要素市场的交流和对接，营造优良的生产要素环境。

营造良好的法制环境。整顿和规范市场经济秩序，严厉打击各种不正当竞争行为，依法维护投资者利益；严厉打击各种刑事犯罪和经济犯罪，依法保护投资者和企业的权益不受侵害；减少刚性束缚，增加柔性、弹性和灵活性，为招商引资上项目，加快经济发展创造良好的法制环境。

（二）发展现代服务业

按照“发展提速、比重提高、竞争力提升”的要求科学规划，优化布局，完善政策，营造环境，发挥服务业扩大就业、拉动消费、改善民生的作用，加快提升城区综合服务功能。突出抓好生产性服务业发展，重点发展矿产品物流，促进矿产资源和各种物流区域性市场的尽快形成，构建物质大循环体系和物流通道，逐步形成自治区北部矿产品物流中心。坚持“市场化、产业化、社会化”的方向，大力发展以电子商务、信息服务、商贸餐饮、社区服务、地方金融、特色文化旅游为主的现代服务业。

1、物流业

依托交通、区位和满都拉口岸优势，加快建设矿产品物流园区，充分发挥永晖等物流企业的龙头带动作用，集聚一批物流企业，突出抓好仓储、运输、集散等物流基础设施建设，形成矿产物流产业集群。与友邻旗县共同发展口岸经济，促进矿产资源和各种物流区域性市场的尽快形成，构建物质大循环体系，逐步形成自治区北部矿产品物流中心。以专业物流公司为龙头构建大物流通道，建设甘其毛道口岸至白云的矿运公路，大力发展矿产物流，营造“大进大出，快进快出”的现代物流体系。发挥比较优势，着力培育包头市对蒙贸易后勤保障和中转基地，促成矿产资源和各种货物区域性市场的尽快形成，成为包头市对蒙贸易物流节点、物流基地、矿产品物流中心。重点完善满都拉口岸功能。按照建设大口岸、构筑大平台、发展大物流的要求，合力促进满都拉口岸建设和发展的步伐，发展海铁联运，提高口岸通关效率，降低口岸物流成本，提升口岸整体功能，发挥口岸综合效应，促进更大规模和更高水平的对外开放。力争在“十二五”期间把其建成双边性常年过货口岸及自治区北疆最大“无水港”之一，成为“呼包鄂”向北开放的重要战略支点。

2、电子商务

在商贸、金融、制造业、旅游、物流等行业中，积极构建电子商务交易平台，推进区域电子商务示范工程的建设，以白云为中心向固阳、达茂辐射发展；在分阶段开展行业电子商务试点工程与社区电子商务服务平台建设的基础上，整合行业电子商务网络资源，推动企业和个人开展电子商务业务，为中小企业搭建商务平台，构建资源共享的电子商务平台。随着政府推动与企业自主创新相结合的电子商务发展机制的逐步形成，政府投入和社会投入对企业的带动作用将显著增强，积极推介优秀电子商务网站向政府部门申报项目扶持资金，推荐电子商务企业进入资本市场。

3、信息服务

以呼包鄂地区建设国家信息化与工业化融合创新实验区为契机，加快推进白云区“两化融合”，应用信息技术改造传统产业，建立覆盖矿区的信息综合服务体系。加快推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通和资源共享。加强电子政务网络、应急网络平台和信息安全基础设施建设，开展社会应急联动系统试点。大力发展物联网，加强中小企业信息化服务平台建设。

4、商贸餐饮业

完善各级商业中心、重要商业街区等大型商业网点发展规划，鼓励和引导社会投资，加强商业流通设施建设。支持大型商贸企业向集中采购中心、综合超市发展，继续引进国内外大型商贸流通企业。以连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式不断改造传统商贸企业，推动商贸流通业规模扩张和上档升级。合理布局，加快粮食、蔬菜、服装、家具、汽车、小商品等市场的建设和改造，发展区域性大型专业批发市场。加强社区商业网点建设，切实做到便民利民。进一步发展有地方特色的饮食服务业，加大引进品牌企业的力度，引进大型连锁超市、购物广场、综合办公楼，提升商贸零售业的经营档次和规模，形成以餐饮服务、生产生活用品批发零售为主的商业体系。 

5、社区服务业

不断完善全方位的社区服务项目体系，打造“社区生活综合服务圈”。立足社区居民对社区服务多方面、多层次的需求，开发家政服务、便民商业服务、家庭装饰、职业中介、心理咨询、社会救助、健康保健、托幼托老、法律援助等便民利民服务项目；结合社区公共服务事业发展的需要，开发社区环境卫生保洁、绿化美化、社区保安、车辆看管、再生资源回收、小区物业管理等项目。整合优化社区教育资源，建设一批开放式、多功能、综合型的社区教育培训基地，创建“学习型”社区。加快社区文化体育设施建设，构建社区服务信息网络平台，建设社区服务中心，夯实社区服务平台，承载社区服务功能。

6、地方金融业

适应经济社会快速发展的要求，大力发展金融业。加大工作力度，采取有力措施，积极引进国内各种金融机构，提升银行信贷对地方贡献潜力。在发展竞争中，进一步规范和发展民间融资机构，规范地方投融资方式，积极鼓励地方小额贷款公司、典当业等以多种方式发展，把地方金融业做活做强。要通过搞活、支持、规范，使民间融资机构发挥愈来愈大的作用。

7、特色文化旅游业

做好白云铁矿主东矿采场列入全国工业旅游示范的项目申报和实施工作；积极筹建稀土科技馆，进一步扩大白云鄂博的世界知名度。依托“草原英雄小姐妹”爱国主义教育示范基地、铁矿主东矿采场、风电场、草原、民族文化、历史文化、民族风情和异国风情等旅游资源，携手达茂、固阳打造一条体现历史文化（秦长城）、工业文明（白云铁矿主东矿采场——稀土科技馆——风力发电场）、现代农业（马铃薯科技示范园）、草原文化的特色旅游线路；积极创造条件，加强与达茂旗、固阳县的协作，与蒙古国建立旅游联盟，组建跨地区、跨行业的旅游公司，联合开发一批跨行政区划、跨国界的异国风情游精品线路，实现旅游业集团化、规模化、网络化和品牌化经营。

依托现已建成的奇石馆、地矿馆，建设奇石文化推广中心，白云玉工艺设计中心，大力开发手工艺品，带动我区的奇石展销、奇石文化推广，增强我区在全市及自治区奇石文化影响力。

加强区域旅游通道、重点旅游景区公路和水、电、通讯等基础设施和星级宾馆、旅游饭店建设。提高吃、住、行、游、购、娱的整体服务水平，逐步形成自然观光、休闲度假、商务会展、体育健身、文化感受等各具特色的旅游产品。

（三）加强资源和环境保护，增强可持续发展能力

转变经济发展方式，实现“包容性增长”，在可持续发展中实现经济社会协调发展。把加强环境保护和生态建设作为实现可持续发展的切入点，大力节约资源和能源，发展循环经济，保护生态环境，促进人口、资源、环境相协调，实现资源优势向经济优势转变。坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，推动我区经济社会切实走上节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的道路。

1、加快结构优化升级

一是以淘汰落后产能和加强技术改造促进经济结构优化升级。严格执行国家产业政策，对消耗高、污染重、危及安全生产、技术落后的工艺和产品要实施强制淘汰制度。出台政策鼓励企业提升生产工艺，实施铁矿石加工企业技术改造和兼并重组，促使生产要素向优势企业集聚，为优势骨干企业加快发展拓展空间。大力扶持和发展有自主创新、知识品牌的企业，提升整个产业链条的附加值。

二是以节能减排和安全生产促进经济发展方式转变。把节能减排和安全生产作为加强宏观调控、调整经济结构、转变增长方式的突破口和重要抓手，实现“十二五”规划确定的节能减排目标。建立节能减排和安全生产工作长效机制，强化节能减排和安全生产基础管理工作。压缩淘汰资源消耗高、污染严重、技术水平低的产能，加大安全监管装备设施投入、重点行业、领域的安全隐患排查力度，坚决防止发生各种灾害事故和重大安全生产事故。

2、重视资源保护与综合开发利用

一是提高矿产资源利用效率。对矿产资源勘查、开发利用、矿山地区环境保护与恢复治理进行统筹安排，重点对白云鄂博矿区的铁、铌、稀土等矿产加强勘查，科学调控铁、铌、稀土等矿产的开采总量。开发适合我区矿产资源特点的采、选、冶工艺，提高开采回采率和综合回收率，降低采矿贫化率，延长矿山使用寿命，提高矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。在全矿区矿产资源整合的基础上优化开发利用结构与布局，优化资源配置，提高矿产资源利用率。

二是坚持资源综合开发利用。增加对白云矿区内地及邻边区域水资源的勘查工作,以水、地热工作为重点勘查，为城市的承载力提供坚强可靠保障。按照“减量化、再利用、资源化”的要求，制定和完善鼓励发展循环经济的政策法规，推进资源的综合利用深度，实施尾矿、工业粉尘、煤矸石和尾气回收再利用，建立资源循环利用体系。进一步加强对白云鄂博铁矿资源的综合开发利用，强化稀土矿产资源管理，积极争取国家政策资金支持，建立稀土资源储备库。继续促进包钢选矿厂由厂区向矿区迁移，使保护稀土资源、防治包钢尾矿坝对黄河水的污染、确保环境安全有机结合。

3、加强水资源保护和利用

节约用水、提高用水效率和加强水资源的再利用成为“十二五”白云区可持续发展的重要内容。坚持开源与节流并重，统筹规划水资源的开发利用，蓄住天上水，优化配置工业用水，高效使用地表水，合理开发利用地下水，着力解决资源性、结构性和工程性缺水问题。

要多形式、多渠道筹集水利建设资金，加快水资源开发工程，建设直饮水入户工程。对于我区生活、生产用水主要来源的白云布拉格和黑脑包水源地及塔令宫备用水源要重点保护利用。不断加大我区供水管网改造力度，全面推进节水型技术、设备的研究和应用，加强用水设备的日常维护管理，推进中水回用、雨水收集等水资源再利用基础设施建设。继续推进排水与污水再利用工程，特别要增强城市排水管网收水能力，不断提高工业和生活污水处理及资源化利用水平。

4、加强环境保护

加大环境保护力度。推进实施饮水健康工程、空气清洁工程、环境安全工程、生态恢复工程等“四大环保工程”，与达茂旗共同打造自治区北部绿色生态屏障。实施降氟除氟工程、直饮水工程，促进百姓身体健康。严格按照环境标准和目标，强化大气污染、水污染、垃圾污染和噪音污染的综合治理。加强工业污染防治，实施污染物排放总量控制制度，提高企业的治污达标率，所有工业污染源达标排放。实施工业废气全面达标排放工程，加强风沙治理，努力降低可吸入颗粒物含量，改善区内大气环境质量。根治危险废物、工业固体废弃物、矿物废渣等对环境的污染，确保环境安全。力争工业废水、废气达标排放率稳定在90%以上。

健全环境管理体系。加大环保执法力度，提高环保监测和监管能力。严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。推进重点骨干企业ISO1400环境管理体系认证，增强企业环保意识，提高环境管理水平。提高新上项目环保准入门槛，依法淘汰污染严重的落后工艺、设备和企业。建立污水垃圾处理市场化机制，推进产业化运营。

（四）提高对外开放水平，增强转型的外推力

在更大的范围、更宽的领域、更高的层次扩大对外开放，不断拓展合作领域和空间，全方位提升对外开放水平，以开放促转型，以开放促改革，以开放促发展。

1、加大招商引资力度

一是继续做好政策研究、信息收集等工作，承接东部沿海发达地区产业转移。策划招商项目，加强与京津冀、珠三角、长三角等地区的产业对接。二是做好各种推介活动，打破区域隶属限制，争取在热电联产和煤化工领域与国内外大集团、大企业合作并取得新突破。三是做到“择商”、“选资”，把重点放在引进对我区产业结构升级有带动作用的项目上，特别是放在带动有利于形成我区主导产业集群的项目上。

2、继续深化区域合作

一是深化服务包钢内涵，打造地区发展新动力。积极拓宽服务思路，转变服务理念，把为企业服务的重点由社会公共服务提升为生产型、发展型服务，与壮大地区经济紧密结合，主动承接包钢产业转移。二是与达茂旗紧密结合，促进两地和谐共荣。在发展规划、产业布局、基础设施、民生保障等方面向着一体化方向紧密结合。三是大力支持牧区生产建设，促进民族团结进步。

3、全方位扩大对外开放

要全方位扩大对外开放，全面融入自治区、包头市的发展大局。充分发挥毗邻满都拉、甘其毛道等口岸的交通区位优势，不断扩大对俄蒙贸易，加强与蒙古国资源型企业的沟通联系，为利用蒙古国资源建设边贸加工平台打下良好的基础。继续深化向周边地区的开放，主动加强同兄弟旗县区的联系，主动承接产业转移，吸引更多先进生产要素参与我区的开发建设，全面推动经济、文化、社会事业等各项领域的交流合作。进一步加强与达茂旗、固阳县的合作共赢，积极打造山北地区发展的“金三角”，形成区域合作发展的新格局，努力把我区对外开放提高到一个新水平。

五、完善公共基础设施，提升品位和素质，建设宜居宜业城区

坚持高起点规划、高标准建设、高效能管理，全面提升城区规划建设管理水平，提升城市品位和素质, 充分展示白云矿区草原明珠的独特魅力。显著增强与城区地位相适应的载体功能、服务功能和综合保障功能，建设宜居宜业城区。

（一）城区规划

加大城区基础设施建设力度，全面提升城区承载能力。按照“高起点规划、高品位设计、高质量建设、高效能管理”原则，继续把完善城区基础设施建设作为经济增长、改善投资环境和人民群众生活条件的重要举措。抓住白云矿区城市未来发展的战略机遇，积极推动区域性交通基础设施的建设，整合自身的资源优势，调整产业结构与空间布局，提升城市整体竞争力水平，不断改善人居环境，促进就业发展。
明确重点建设地区，拉开空间结构骨架，奠定功能结构基础。完善白云鄂博矿区土地利用总体规划修编工作，符合我区城市规划，保证重点项目用地需求。围绕城市整体空间结构的调整，在用地的选择上主要集中在景观大道南部区域建设，在新区建设人口迁移的基础上，为远期城市旧城改造提供良好契机；以通阳道建设为带动推进南拓战略，加快南部组团的开发；以城市商业、行政办公新区的建设为契机进一步整合南部空间布局，积极推动南部居住组团的开发建设。初步建设城市南部中心组团，形成以商业、金融、行政办公、教育科研、居住为一体的综合性阶段目标，为远期实现白云矿区新旧城市衔接与经济强区的发展目标奠定坚实的基础。

加强城市绿地景观规划建设。以现状城区为绿化背景，以城市主次干道绿化带为绿化骨架，城区整体绿地系统形成“两轴、一心、多节点”的网络化格局。将通阳道和白云鄂博大街作为主要的观景线路，重点控制城市在观景线路方向上的天际线轮廓塑造，形成“两带一心、多轴多点”的整体景观结构。

（二）完善城市综合交通体系

一是优化公路网结构。加大对外交通及枢纽建设，强化城市快速路系统的建设，分流过境交通的影响。以城市结构性道路的建设与改造为重点，拉开城市骨架，奠定开放格局基础；完善城市道路系统，改造重要交通节点。形成我区“四横四纵”交通道路基本框架，完成省道104城区路段、丁道衡路延伸广场东、西路改造、白云鄂博客运站搬迁等交通设施重点项目，形成方便快捷的城市道路网和设施完善、功能齐全、运转高效的公路交通运输体系。提升现有公路等级，扩大通达深度和广度。将固白公路扩建成为一级公路，为我区扩大口岸交易提供交通保障；将省道104延伸至县道091至巴润公司，为企业快速发展提供服务。

二是加快客运站场建设。汽车客运站是道路运输网络的重要节点，是交通基础设施和城市功能的重要组成部分。“十二五”期间要新建我区二级汽车客运站，满足我区经济发展迅速，流动人口大量增加对客运市场的需求。进一步优化我区客运市场环境，完善客运网络，服务经济，确保人民群众便捷、安全、舒适出行。规范营运秩序,创新管理模式,提高客运服务质量,促进我区客运事业又好又快发展。

三是规划物流仓储区和货运站场。抓住包白铁路向满都拉口岸延伸的机遇，以及国家、自治区“充分利用蒙古国资源”的战略部署。白满铁路建成后，蒙古国的铁、铜矿、焦煤、毛皮等物资将大量通过满都拉口岸进入国内，我区将有条件成为贯通蒙古国和全国各地货物配送的中转站，重点规划在旧城区西侧（包白铁路线西侧）建设大型物流仓储区和货运站场。

（三）加强基础设施与配套设施建设，提升城区服务职能

集中力量推进基础设施重点项目建设，完善路、水、气、热、电、通讯等网络设施，改善生产生活条件和投资环境，提升市政建设、交通及运政、城市综合整治等管理水平。到2015年，把白云矿区建成具有地区特色的设施完善、管理有序、环境优美、交通便捷、宜人居住的城市，基本建立起与现代化城市相配套的城市公用事业经营管理新体制。完善各级、各类城市中心的建设，包括白云矿区行政中心、商贸中心、活动中心、运动公园以及开发区综合性医院和工业学校。完善重大基础设施建设，包括220千伏望海变双电源、110千伏白云变增容改造工程及给水厂、污水中途提升泵站、中水回用等工程。加快提升城区服务职能，打造山北地区中心城区。

（四）加强基础设施一体化管理

加强基础设施建设管理，建立与现代城区一体化相配套的公用事业经营管理新体制。加强改革和依靠基础设施的企、事业单位的经营和管理，吸收多种所有制经济投资和经营基础设施，健全和搞活我区基础设施管理体制。统一实行“谁投资、谁所有、谁经营、谁受益”制度，引导社会资本投入城市基础设施建设和养护，形成公开、公平、公正、竞争有序的公用事业基础设施建设市场体系。

六、着力改善民生，提升发展环境质量，全面推进建设小康社会进程

坚持以人为本，努力实现好、维护好、发展好广大人民群众的利益，全力改善民生，不断提高人民群众生活质量和水平，努力实现学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，全面推进社会事业协调发展。

（一）加快发展科技教育事业，实施人才强区战略

1、着力提高科技创新能力

坚持科学技术为经济社会发展服务这一中心任务，“发挥优势，加强创新，重点突破，跨越发展”。立足我区特色优势矿产资源，实现资源优势向经济优势的高效转换。围绕我区经济社会和科技发展目标，选准着力点和主攻方向，着力提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力，在选铌和富钾板岩综合利用等关键技术和共性技术方面取得突破。通过科技发展的新跨越，实现经济增长方式的转变和经济结构的调整，推动区域经济社会发展的新跨越。

2、坚定不移地实施教育优先可持续发展战略

坚持教育事业优先发展战略，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，全面实施素质教育，大力推进可持续发展教育战略，推动教育事业在新的历史起点上可持续健康发展。

全力提高教育教学质量。坚持实施可持续发展教育项目，以培养学生的可持续发展能力为目标，以教育可持续发展促进地区经济可持续发展，树立以提高质量为核心的教育发展观，注重教育内涵发展，鼓励学校办出特色、办出水平，出名师，育英才。把握教育发展阶段性特征，坚持以人为本，遵循教育规律，面向社会需求，提高教育现代化水平。“十二五”期间，力争全区适龄儿童入学率达到100%，在校生巩固率达到98%，辍学率为零；小学毕业生合格率达到98%，优秀率达到80%；初级中等义务教育阶段毛入学率达到99%，辍学率低于2%；全面提高初中教育教学质量。力争初中毕业生综合升学率达到90%。加快高中建设和发展。高中阶段毛入学率达到80%，毕业生本科率达到60%。

加强教师队伍建设，提高教师整体素质。坚持校长和教师队伍的建设、管理和在职培训相结合，积极引导校长和广大教师更新教学理念、创新教学模式。注重师德塑造，重视教师的继续教育和教师队伍的稳定工作，力争教师学历合格率达到100%。以教育科研课题为抓手，围绕中央教科所“有效推进区域教师专业化发展”课题，多措并举，逐步缩小与市区的师资差距。严格教师资格准入制度，推进人事制度改革。出台相应的绩效考核办法，积极稳妥地推进实施绩效工资。

优化教育资源，科学调整教育布局。完善学校布局调整及设施建设中长期规划，适应区域经济社会发展需求，优化中小学布局结构，合理配置教育资源，对5所中小学、1所幼儿园的校园校舍、设施设备等资源进行优化，积极建设标准化、现代化、园林化学校。按国家、自治区、包头市要求积极推进校舍安全工程，完成改造任务，与标准化学校建设同步进行。

切实维护教育系统和谐稳定。加强和改进学校思想政治工作，加强校园文化建设，深入开展平安校园、文明校园、绿色校园、和谐校园创建活动。建立健全安全保卫制度和工作机制，完善人防、物防和技防措施。加强师生安全教育和学校安全管理，提高预防灾害、应急避险和防范违法犯罪活动的能力。完成区属两所初、高中视频监控系统的安装，以满足教学需求和中、高考考试工作需要。

3、实施人才强区战略

立足新的起点做好人才工作，形成育才、引才、聚才、用才的良好环境和政策优势，加快建设人才培养、使用和储备。一是要成为山北区域人才高地。要认真落实国家中长期人才发展规划纲要，大力实施人才强区战略，推动地区经济社会发展，为打造山北地区经济增长极提供坚强的人才保证和支持。二是要进一步解放思想，广纳群贤，切实解决外来优秀人才在住房、户籍、税收、医疗、子女教育和就业等方面的实际问题，提供创业项目和资金扶持，加紧引进一批在医疗、教育、城市规划等领域急需的人才。三是要加大本地人才培养使用力度，以高层次和高技能人才为重点，统筹抓好党政机关和国有企事业单位与非公组织人才开发，统筹抓好创新型人才与应用人才、技术人才与管理人才、急需人才与后备人才队伍建设。四是要自觉遵循厚德育人、实践成才等人才成长规律，坚持用当适任、用当其时、用当尽才。创新人才工作体制机制，让人才在实践中锻炼、在一线上建功、在社会里成长。
（二）健全劳动就业和社会保障体系

“十二五”期间，全区劳动和社会保障工作按照科学发展观的要求，围绕全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的目标，坚持以人为本思想，统筹就业、劳动关系和社会保障各项工作，积极促进就业再就业、完善社会保障体系、促进劳动关系和谐稳定。

1、促进就业和构建和谐劳动关系
进一步扩大就业规模，完善各项就业再就业服务制度，采取多种措施促进下岗职工实现再就业，以创业带就业，力争城镇登记失业率控制在2.5％以内，促进就业总量和结构比较均衡、就业环境优化，就业保障比较健全，就业质量良好。

促进劳动关系和谐稳定。全面实施劳动合同制度，进一步完善协调劳动关系三方机制，及时有效处理劳动争议案件，完善监察执法机制，有效维护劳动者权益。“十二五”期间，要逐步建立健全适合本区的公共服务体系，合理调节分配关系，努力提高劳动报酬在初次分配中的比例，改善劳资关系；争取实现合同备案率100%，农民工和中小企业劳动合同签订率98%，劳动争议仲裁案件结案率达到100%。

2、进一步完善社会保障体系

以社会保险、社会救助、社会福利为基础，以基本养老、基本医疗、最低生活保障为重点，以慈善事业、商业保险为补充，建立覆盖全区的社会保障体系。第一，大力宣传社会保障制度，增强民众参保意识。第二，努力实现应保尽保，力争“十二五”末期城镇基本养老保险将达到适龄群体基本覆盖。第三，完善职工基本养老保险制度，扩大失业、工伤、生育保险范围，加快建立包括企业（职业）年金和补充医疗保险等补充性社会保障项目。制定税收优惠政策，鼓励用人单位为劳动者建立补充保险，逐步构建新型的社会保障制度。第四，进一步提高社会救助水平，建立与当地经济发展和物价上涨水平相适应的低保标准自然增长机制，不断完善低保审批规范化管理制度，全面推动社会救助“四个一”工程建设，加快廉租住房建设，着力解决特困家庭和低收入家庭的住房问题。第五，建立和完善医疗救助体系，以定点医院、社区卫生服务机构为依托，为困难群体就医提供基本服务和保障。第六，健全灾害救助制度，提高救助标准。第七，进一步完善法律援助机制，畅通法律援助渠道，健全法律援助和司法救助体系。第八，依法保障妇女、儿童生存权、发展权、受保护权和参与权，在“十二五”期间建立妇女儿童维权庇护所。保障老年人、残疾人和孤残儿童等社会弱势群体权益。

3、构建适度普惠型的社会养老体系
按照“需求主导、分类服务”的原则，加快建立完善社会化养老体系，发展养老事业。建立健全以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的养老服务体系总体思路，广泛开展调查研究，探索通过政府购买、社会资助等形式，提供无偿、低偿服务，建设一批综合性养老服务中心，整合社区资源，构建完善的服务网络，为居家老年人提供生活照料、家政服务、康复护理、精神慰藉等服务。加快建设综合社会福利中心，为全区老年人提供养老服务。加大社区照料中心的建设和服务力度，针对老年人家庭的空巢化，开展社区照料，真正实现无后顾之忧的居家养老。今后五年内，逐步建立起覆盖住养、入户服务、紧急援助、日间照料、保健康复、文体娱乐等多种养老服务机构。坚持高龄老人生活和养老服务补贴制度，逐步扩大范围，提高标准。
（三）加快医疗卫生事业改革发展
1、加强公共卫生工作，建立长效公共卫生机制

建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急处理机制，健全疾病预防控制信息系统平台，完善传染病疫情和突发事件信息报告系统，提高重大传染病疫情和突发公共卫生事件检测系统的准确性和及时性。组建突发公共卫生事件应急反应队伍，提高应急队伍的应急能力和水平。加强疾病预防控制机构和基层预防保健组织建设，改善疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件。抓好疾病预防控制专业队伍建设，提高流行病学调查、现场处置和实验室检测检验能力。

2.深化城市医疗服务体制改革，加快社区卫生服务体系建设

形成社区卫生服务机构、综合医院合理分工的完善的医疗卫生服务体系，提升资源使用效益，形成“资源设置优化、医疗布局合理、医疗技术优良、保健服务便捷、科研教学配套”的现代化卫生服务体系。

加快社区卫生服务体系建设，到2015年基本建成覆盖全区、功能较为完善的社区卫生服务机构体系，形成以社区卫生服务为基础，社区卫生服务与预防保健机构和医疗服务机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系。完善社区卫生信息化管理体系，在建立居民电子健康档案信息平台的基础上，推进基本公共卫生服务均等化。

3、实施科教兴医战略，提高医学科技教育水平

进一步加强继续医学教育，努力提高现有卫生技术人员的业务素质和技术水平。有计划地开展全科医学教育，提高基层卫生技术人员的服务能力。注重卫生管理人才的培训，带动全区医疗卫生技术水平和卫生管理水平的提高。

（四）全面做好人口和计划生育工作

“十二五”期间，全区低生育水平将进一步稳定，人口得到均衡发展，出生人口素质得到提高，出生人口性别比保持正常水平，流动人口服务管理体系不断完善，利益导向机制进一步健全，专业化、职业化队伍建设稳步推进，基层基础工作进一步扎实，到2015年基本建立起满足事业发展需求的人口计生公共服务体系，促进基本公共服务均等化,统筹解决人口问题的管理体制基本建立。

一是健全人口宏观调控机制保持稳定的低生育水平，建立健全有利于人口计生工作水平的经济社会的相关制度和配套政策，依靠宣传教育、依法行政、利益激励等多种措施落实人口政策，提升人口计生公共管理和社会服务水平。二是完善利益导向政策体系严格按照要求兑现现有政策。全面落实奖励、优惠、减免、帮扶、救助、保障“六位一体”的人口计生利益导向政策。三是推进优质服务提质提速健全优质服务体系，以促进优质服务均等化全覆盖为目标，加快计生优质服务体系建设。实施优生促进建设，大力提高出生人口素质，深化生殖健康促进工程，认真落实免费查孕查环、四项手术、咨询服务等优质服务工作，积极推进避孕方法知情选择。

（五）提升居民物质文化生活水平

“十二五”期间，建立和完善城乡居民收入与经济增长相适应的分配机制，鼓励资金、技术、管理等要素参与分配，扩大中等收入者的比重，不断提高低收入者的收入水平。逐步推进国家公职人员福利待遇货币化，分类推进事业单位分配制度改革。改善企业工资收入分配宏观调控，依法保护劳动者权益。逐步提高最低生活保障和最低工资标准。努力加强基础设施、公益设施建设，提供更多的公共产品与服务。加快廉租住房、公租房和棚户区改造建设工程，改善居住、交通、教育、文化、卫生和环境等方面的条件，提高居民生活质量。保障城区居民对“菜篮子”的需求，建设区域蔬菜基地，向市场提供各种大路菜和特色蔬菜；通过扶持生猪、肉鸡、蛋鸡等畜禽规模化养殖，成为地方市场肉蛋类供应的重要渠道。

积极改善消费环境，拓宽消费领域，培育消费热点，扩大消费规模，使消费成为经济增长的重要拉动力。引导消费观念转变，促进消费结构升级，使住房、汽车、教育、旅游、信息、家政服务和医疗保健等成为新的消费热点，实现消费结构多元化。加快社会信用体系建设步伐，鼓励消费信贷。依法加大对市场秩序的清理整顿和规范力度，创造健康、安全的消费环境。

要形成区域文化特色明显，公共文化服务设施健全，商业文化消费项目齐全，文化事业全面繁荣的局面。通过持续加强公共文体、广播电影电视设施建设，不断丰富公共文化产品供给，形成以政府为主导，社会力量参与，整体协调发展的公共文化服务体系；通过文化产业规模化，形成全区统筹规划的文化产业布局。打造具有较高水平文化体育、广播电影电视设施，能够举办较大型会展、演出、体育赛事，组织群众文体活动的文化创新、文化交流、文化展示的平台，切实保障人民群众基本文化权益，让人民群众共享文化发展成果。重点项目空间布局包括： 

继续规划建设一批区、街、社区公共文化服务设施，实现公共文化服务设施布局合理、功能齐全、发展均衡；规划建设1-2个较大型市民休闲健身广场，与其它广场及体育场中心相呼应，完成我区均衡协调的城市广场布局。

结合中小学校安工程，建设中小学图书馆；建设面积300㎡-500㎡独立的文化站舍，各社区建有200㎡以上的文化活动室，每个街道和社区建有一定面积的户外活动广场，实现街道、社区文化设施星罗齐布；植入书店、演歌厅、网吧、影剧院等文化商业网点，实现文化消费网点均衡布局，配套建设儿童游乐园；加快广播电视数字化建设，提高广播电视的整体数字化服务水平；加大文化遗产和非物质文化遗产保护力度，抓好文物普查工作，增设必要的文化遗产保护中心管理机构。

（六）加强民族团结，创新社会管理，切实保障公共安全和社会稳定

落实党的民族政策，依法管理宗教事务，促进民族团结。加强区域合作，唱响民族团结的主旋律。把工、牧之间的团结作为本地区及两地三方的一件大事来抓；加大宣传力度，为少数民族群众提供政策咨询和法律援助；在全区做好具有民族特色的包括文化、教育、卫生等各项事业的基础设施建设及综合扶贫开发、牧民迁移户安置、救助、小额信贷等方面的协调工作，做好社区少数民族服务中心的建设；打造具有民族特色的产业，突出蒙元文化，扩大少数民族群众的就业渠道；改善基督教和回民沐浴室的基础设施，支持宗教活动“自养”实体；宣传贯彻落实《内蒙古自治区蒙古语文工作条例》和《包头市社会市面蒙汉两种文字并用管理条例》，力争使我区的社会市面蒙汉文并用完全达到标准。

正确处理改革、发展、稳定的关系，努力构建以稳定为前提的社会主义和谐社会。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全生产宣传教育，提高全民安全意识，全面落实安全生产责任制和各项安全措施，强化安全生产监督管理。严格安全执法，依法加强非煤矿山、危化等重点高危行业和人群聚集的娱乐场所、商厦的安全治理整顿，严防重大事故发生。建立区消防工作体系，将消防工作纳入政府社会综合治理领导责任制考评范围，规范政府各部门消防工作职责，建立健全区防火安全委员会。根据需要和经济发展逐步增加消防经费投入，加强消防基础设施建设，建设二级消防站，加强消防宣传力度。加强防灾减灾能力建设，完善灾害应急响应机制，不断提高灾害应急救助能力。加强道路交通管理，加大执法力度，减少交通事故。加大对食品、药品、市场的监管整治力度，切实保障人民群众饮食用药安全。加快城市监控体系建设，加强公安政法工作，完善社会治安防控体系，强化社会治安综合治理，严厉打击刑事犯罪和经济犯罪，确保一方平安。重视解决改革、发展中出现的社会矛盾，关注民生特别是困难群体的生产生活问题，正确处理好人民内部矛盾以及各类群体性事件。完善矛盾纠纷排查调处机制和相关制度，做好各类矛盾预防和化解工作，把维护稳定的着力点放在基层，努力把问题解决在基层和萌芽状态。认真接待和处理群众来信来访，高度负责地调查和解决群众反映的问题，确保社会稳定。加强国防教育，提高全民国防意识。积极支持部队和国防建设，做好军队转业干部、退役士兵安置和拥军优属工作，密切军政军民关系。

（七）加强精神文明、民主法制建设，打造廉洁高效政府

加强精神文明建设。坚持用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装广大干部群众，认真落实《公民道德建设实施纲要》，加强未成年人思想道德建设，深入开展社会公德、职业道德和家庭美德教育，弘扬爱国主义、集体主义精神，努力在全社会形成良好的道德风尚。深入开展精神文明创建活动，着力培养和宣传体现时代精神的先进典型，抓好文明城区、文明行业创建工作。继续搞好社区、企业、校园文化建设，进一步丰富群众文化生活。加强全社会诚信体系建设，倡导诚实守信的良好社会风气。

加强民主法制建设。进一步推进依法治区进程，加强法制宣传教育，提高全民法律素质。发挥工会、共青团、妇联等人民团体的桥梁纽带作用，依法保护妇女儿童、残疾人和未成年人的合法权益。健全基层民主自治组织和民主管理制度，推行政务、厂务公开。

加强政府自身建设。推进依法行政，进一步提高行政效能，增强推动发展的执行力，努力提高依法行政水平，全面实施政务公开，建设廉洁高效政府。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，自觉接受社会各方面和人民群众的社会监督。要认真开展党风党纪宣传教育，促进领导干部廉洁从政；要推进反腐倡廉制度创新，严格执行党风廉政建设责任制；要加强监督检查力度，确保政令畅通和各项决策部署的贯彻落实；要加大改革创新力度，纠正损害群众利益的不正之风，严肃查处各类违纪违法案件，建立起教育、监督、改革、纠风、惩处并重的惩治和预防腐败的体制和机制，为全面完成“十二五”期间的各项任务提供坚强有力的保障。认真履行审计监督职责，努力实现审计工作法制化、规范化、科学化，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，切实维护经济秩序，推进依法行政、促进党风廉政建设和社会经济发展。把档案信息化建设纳入区政府电子政务工程建设，档案保护费列入地区财政预算，扩大社会档案信息需求，做到服务大局，服务民生。

七、完善政策措施，建立规划实施的保障机制

有效实施本规划纲要，对今后五年我区经济社会发展切实转入科学发展轨道、走上社会和谐之路至关重要。实现规划的目标和任务，在主要发挥市场配置资源的基础性作用的同时，政府要正确地履行职责，充分调动社会一切积极因素，创造规划实施的必要条件和良好环境，保障规划顺利实施。

（一）保证规划的权威性

“十二五”规划发展纲要，体现着区委、区政府的战略意图和全区各族人民的发展意愿，是政府履行宏观调控、经济调节、社会管理和公共服务职责的重要依据。对《纲要》中制定的目标和任务，要在区委、区政府的领导下,依靠全区人民的共同努力来完成。

（二）切实转变观念

确立科学发展观，坚持有所为有所不为，进一步提高和增强对城区大力发展工业、商贸业、物流业、旅游业等产业重要性的认识。坚持开放带动，走开放型经济发展道路，充分利用城区面临难得的发展机遇，形成全方位、多层次、宽领域开放格局，这是实现“十二五”目标、率先实现跨越式发展、全面建成小康社会的出路和选择。提高创新意识，努力营造全方位创新环境，做到思想观念创新，发展模式创新，体制机制创新，技术创新，以创新提升城区的价值。切实转变经济增长方式，摒弃过去那种单纯追求经济增长速度，忽视增长质量的粗放型经济增长方式。树立统筹发展观，注重经济与社会、人与自然、城市与农村的协调发展，努力构建和谐社会。加强主动服务意识，按照"共助互惠，共谋发展，实现双赢多赢"的原则，以主人翁的工作态度，以高昂的工作热情，为区内企业、单位、居民提供优质服务。

（三）积极筹措建设资金

充分发挥市场配置资源的基础性作用，始终坚持利用市场和开放的机制，大力培育和引进多元投资主体，不断拓宽筹融资渠道，扩大投资规模。进一步拓宽项目融资渠道，积极争取国家、自治区和包头市的资金支持。创新招商引资方式和机制，加大以项目引进项目，以商招商工作力度，大力吸引国内外大公司、大集团到我区投资，扩大引资规模。坚持把引资与促进产业升级、城镇化发展结合起来，努力提高引资的质量和水平。放宽市场准入条件，大力吸引民营资本。积极发挥企业的融资作用，鼓励企业按照现代企业制度的要求，运用股份制、合资、合作等方式，建立投资多元化的经济实体。充分利用资本一级市场，支持条件好的企业上市融资或发行企业债券。

（四）创造良好的投资环境

加大投资力度，加快基础设施建设，进一步优化城区投资硬环境。强化政策保障，完善财政扶持政策，设立工业集中区、城镇化等专项扶持资金，做强支柱财源。配合包头市，进一步完善加快重点项目和重点产业发展建设的用地政策，加大对基础设施建设项目、工业项目的用地支持力度。加快政府职能转变，切实把政府工作的重心转移到制度建设、政策制定以及统筹协调、维护竞争秩序上来，建成决策科学、分工合理、执行顺畅、运转高效、监督有力的服务型政府。充分联合高校、科研专家，建立健全群众参与、专家咨询和政府决策相结合的决策机制。建立起规范的市场经济秩序，创造统一、公平、高效、透明的市场环境。让投资商在我区投资放心、经营顺心、生活舒心。

（五）加强规划组织实施

做好年度计划与总体规划、专项规划的衔接，根据总体规划的要求，结合专项规划，科学制定年度计划。将总体规划确定的目标任务、重大项目分解、落实到专项发展规划中，引导各行业协调发展。明确和落实部门责任，责任部门要制定具体实施措施，确保规划落到实处。加强规划实施的监督考核，定期向人民代表大会及其常委会报告，自觉接受监督检查。实行规划评估制度，适时组织开展对规划实施情况的评估分析，形成评估报告，作为修订规划的重要依据。经评估或其他原因需要对规划进行修订的，及时提出规划修订方案，按照程序报批、公布。各级部门要强化规划意识，以规划指导各项工作，保持工作的系统性和连续性。加大规划宣传力度，使规划实施成为全社会的共同行动。

（六）健全规划实施监督评估机制

对“十二五”规划实施全程监督评估，不断探索科学的监督评估方式。加强对本规划实施情况的跟踪分析，特别要加强对经济增长、就业、价格总水平等主要目标的监测预警，认真组织开展中期评估，并经评估需要对本规划进行修订。

把“十二五”规划的蓝图变为现实，既需要通过强有力的机制保证实施，还必须从思想上、组织上、作风上形成更为有力的保障，开拓创新推动白云区经济社会又快又好发展，确保城乡统筹、全面建成小康社会目标的实现。

相 关 说 明

1、地区生产总值：本地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。地区生产总值等于各产业增加值之和。
    2、城镇居民人均可支配收入：居民家庭可以用来自由支配的收入，是总收入中扣除应缴纳的所得税和个人交纳的各种社会保障支出以后的收入。

    3、科技三项费：即为支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。

    4、人口出生率：在一定时期内（通常为一年）平均每千人所出生的人数的比率，一般用千分数表示。

5、城镇登记失业率：指报告期末登记尚有失业人数与期末从业人员总数和尚有失业人数之和的比重。

6、人口自然增长率：在一定时期内（通常为一年）人口自然增加数（出生人数减死亡人数）与该时期内平均人数（或期中人数）之比，一般用千分数表示。

7、包容性增长：即为倡导机会平等的增长。最基本的含义是公平合理地分享经济增长。它涉及平等与公平的问题，包括可衡量的标准和更多的无形因素。而所谓包容性增长，寻求的应是社会和经济协调发展、可持续发展，与单纯追求经济增长相对立。

8、两化融合：是信息化和工业化的高层次的深度结合, 是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。

    9、三同时”：建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的三同时制度。

    10、SO14000环境管理体系认证：标准是在当今人类社会面临严重的环境问题（如：温室效应、臭氧层破坏、生物多样性的破坏、生态环境恶化、海洋污染等）的背景下产生的，是工业发达国家环境管理经验的结晶，其基本思想是引导组织按照PDCA的模式建立环境管理的自我约束机制，从最高领导到每个职工都以主动、自觉的精神处理好自身发展与环境保护的关系，不断改善环境绩效，进行有效的污染预防，最终实现组织的良性发展。该标准适用于任何类型与规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会环境。

11、两轴、一心、多节点”：两轴：白云鄂博大街、通阳道城市绿化轴线；一心：湿地公园构成的城市生态核心；多节点：指分布在中心城区内部的各类公园以及街头绿地。

12、两地三方：白云矿区、达茂旗“两地”，白云矿区、达茂旗、包钢“三方”，“两地三方”始终牢牢把握发展这个主题，精诚团结，紧密合作，在互利互惠、共同发展的过程中结下了深厚友谊，尤其是白云鄂博西矿铁精矿矿浆输送和供水管道工程、西矿选厂工程的相继投产，为“两地三方”的发展合作提供了更好的契机，开创了各民族团结奋斗、共同繁荣发展的新局面。     

13、白满铁路：由包钢和呼铁局外经集团共同投资建设，白满铁路全长84.88公里，建设标准为国铁II级，单线电气化铁路，设计时速120公里，牵引质量5000吨，设计年输送能力为近期1800万吨、远期2670万吨。总投资12.055亿元。2010年12月15日，白云鄂博至巴音花段开通。

14、社会救助“四个一”：“一个体系建设、一个平台管理、一个大厅审批和一个卡支付”，为进一步加强城乡社会救助规范化管理，全面提升管理水平，不断推进城乡社会救助工作健康发展奠定了基础。 
15、“两带一心、多轴多点”：两带一心：将通阳道和白云鄂博大街作为主要的观景线路。多轴多点：未来白云景观系统将是以城市主干道为主要景观骨架，并以各个组团中心构成的景观节点所形成点、线、面的景观网络体系。

	时间阶段
主要指标
	单 位
	2010年完成
	“十一五”年均增长（%）
	2015年规划
	“十二五”年均增长（%）
	指标属性

	GDP
	亿元
	20.76
	22.1
	40
	16左右
	预期性

	人均GDP
	元
	81411
	20.81
	110000
	6.2
	预期性

	规模以上工业增加值
	亿元
	12.11
	23.70
	27
	18
	预期性

	固定资产投资
	亿元
	23.1
	39.52
	90
	18
	预期性

	财政收入
	亿元
	4.01
	26.25
	8
	17
	预期性

	财政收入占GDP比重
	%
	19.32
	——
	20
	——
	

	二氧化硫排放量削减
	吨
	370
	——
	完成上级

下达目标
	——
	约束性

	化学需氧量
	吨
	398
	——
	完成上级

下达目标
	——
	约束性

	万元GDP能耗
	吨标煤
	1.52
	-6.35
	完成上级

下达目标
	——
	约束性

	绿化覆盖率
	%
	12.08
	——
	40%
	——
	约束性

	城镇居民人均可支配收入
	元
	28319
	15.1
	53000
	14左右
	预期性

	城镇新增就业人数（累计）
	人
	1500
	——
	3000
	——
	——

	城镇调查失业率
	%
	2
	——
	2.5以内
	——
	——


附表：白云鄂博矿区“十二五”经济社会发展主要目标表

表1 “十一五”期间地区生产总值完成情况





10.11





20.76





12.62





15.59





18.92





25.20%





15.50%





20.50%





18.00%





19.50%





0





5





10





15





20





25





2006年





2007年





2008年





2009年





2010年





0.00%





5.00%





10.00%





15.00%





20.00%





25.00%





30.00%





总量（亿元）





同比增长





�





6.02





14.66





19.10





23.10





8.11





80.80%





30.30%





18.80%





34.70%





37.80%





0.00





5.00





10.00





15.00





20.00





25.00





2006年





2007年





2008年





2009年





2010年





0.00%





10.00%





20.00%





30.00%





40.00%





50.00%





60.00%





70.00%





80.00%





90.00%





总量（亿元）





同比增长（%）





表3 “十一五”期间固定资产投资完成情况





表4“十一五”期间社会消费品零售总额完成情况





2.00





2.98





3.51





4.16





2.33





27.70%





16.10%





17.60%





16.50%





12.50%





0.00





0.50





1.00





1.50





2.00





2.50





3.00





3.50





4.00





4.50





2006年





2007年





2008年





2009年





2010年





0.00%





5.00%





10.00%





15.00%





20.00%





25.00%





30.00%





总量（亿元）





同比增长（%）





表5“十一五”期间万元GDP能耗完成情况





1.98





1.86





1.74





1.63





1.52





-6.56





-6.54





-6.05





-6.47





-6.22





0





0.5





1





1.5





2





2.5





2006年





2007年





2008年





2009年





2010年





-6.6





-6.5





-6.4





-6.3





-6.2





-6.1





-6





-5.9





-5.8





-5.7





总量（吨标准煤/万元）





同比下降（%）





 





表6“十一五”期间规模以上工业万元





增加值能耗完成情况





0.00%





3.5





2.974





3.18





-1.00%





-2.00%





3





2.5





2.27





2.43





2.775





总量（吨标准煤/万元）





同比下降（%）





-3.00%





-4.00%





2





-5.00%





-6.00%





1.5





1





-6.10%





-7.00%





0.5





-6.58%





-6.56%





-6.70%





-7.40%





-8.00%





2010年





2009年





2008年





2007年





2006年





0





表7“十一五”期间城镇居民人均可支配收入完成情况





16286





18668





22215





25061





28319





19.00%





13.00%





12.81%





15.70%





16.20%





0





5000





10000





15000





20000





25000





30000





2006年





2007年





2008年





2009年





2010年





0.00%





2.00%





4.00%





6.00%





8.00%





10.00%





12.00%





14.00%





16.00%





18.00%





20.00%





总量（亿元）





同比增长（%）








PAGE  
1

